宜蘭縣政府辦理108年度第1次社會福利類

志願服務聯繫會報流程表

時間：108年7月10日（星期三）9時

地點：宜蘭縣社會福利館6樓第3會議室

主持人：宜蘭縣政府社會處劉處長富美

| 時間 | 內容 |
| --- | --- |
| 08：30-09：00 | 報到 |
| 09：00-10：00 | 志願服務專題 |
| 10：00-10：10 | 主席致詞 |
| 10：10-10：20 | 上次決議事項辦理情形 |
| 10：20-10：30 | 業務報告及說明 |
| 10：30-12：00 | 提案討論 |
| 12：00-12：20 | 臨時動議 |
| 12：20-12：30 | 主席結論 |
| 12：30 | 散 會 |

宜蘭縣政府辦理108年度第1次社會福利類

志願服務業務聯繫會議資料

時間：108年7月10日(三)9時

地點：宜蘭縣社會福利館6樓第3會議室

主持人：宜蘭縣政府社會處劉處長富美

- 主席致詞：

- 上次會議決議事項辦理情形：

| 案次 | 案由 | 主席指示事項 | 承辦單位 | 執行情形 | 結案日期 | 列管建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1061227-1 | 為保障志工權益以及減少公文往返並簡化行政程序，擬請各團隊積極於衛生福利部志願服務資訊整合系統建置志工資料，107年度將以系統內輸出志工名冊作為投保依據，未於系統登錄之志工則不予納保，提請討論。 | 請各團隊配合辦理，為降低衝擊，相關業務於今年度採雙軌並行(系統及紙本)，108年即全數以線上系統辦理，也請各團隊務必配合辦理 | 社會處 | 108年已建置團隊約5成，尚請未申請帳號之團隊盡速申請並登錄資料。 |  | 持續列管 |
| 1061227-2 | 請製作隊旗發給各團隊。 | 請業務單位於108年3月底前製作完成，並於108年初邀集各團隊確認樣式後製作，並於製作完成後辦理授旗儀式。 | 社會處 | 目前由志願服務推廣中心評估樣式，俟各團隊確認後製作。 |  | 持續列管 |
| 1070713-1 | 建議建置「志願服務雲端媒合培植平台」 | 請業務單位依規畫進度辦理。 | 社會處 | 系統業於5月29日決標並開始建置，預計於11月15日前完成。 |  | 持續列管 |

- 業務單位報告：

一、108年度工作報告

（一）本縣現有祥和計畫志願服務團隊計有128隊，志工人數為5,148人。

（二）本縣108年度志願服務推廣中心業已決標，由宜蘭縣志願服務協會得標，中心電話：931-0710，傳真：931-0720，請各團隊多加利用，其工作內容如下：

| 編號 | 預計辦理項目 |  |  | 辦理內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣傳行銷 | ⑴ |  | 文宣 | 印製志願服務文宣。 |
|  |  | ⑵ |  | 宣導活動 | 配合府內及處內活動設攤宣導及文宣宣導。 |
|  |  | ⑶ |  | 宣導品 | 製作志願服務推廣宣導品。 |
|  |  | ⑷ |  | 行銷計畫 | 規劃辦理志願服務行銷宣導計畫。 |
|  |  | ⑸ |  | 其他 | 其他與志願服務相關之宣導行銷策略。 |
| 2 | 教育訓練 | ⑴ |  | 基礎訓練 | 每年至少辦理2場次，每場次參訓人數至少150人。 |
|  |  | ⑵ |  | 特殊訓練 | 每年至少辦理2場次，每場次參訓人數至少150人。 |
|  |  | ⑶ |  | 成長教育訓練 | 每年至少辦理1場次，每場次參訓人數至少60人。 |
|  |  | ⑷ |  | 領導教育訓練 | 每年至少辦理1場次，每場次參訓人數至少60人。 |
|  |  | ⑸ |  | 其他訓練 | 視情形辦理之訓練。 |
| 3 | 志工團隊巡迴訪視及輔導 |  |  | 邀請專家學者至志願服務團隊輔導訪視，至少輔導20隊。 |  |
| 4 | 宜蘭縣志工參訪活動 |  |  | 每年至少辦理1場次。 |  |
| 5 | 宜蘭縣志工趣味競賽 |  |  | 每年至少辦理1場次。 |  |
| 6 | 志工歌唱比賽 |  |  | 每年辦理1次。 |  |
| 7 | 志願服務聯繫會報 | ⑴ |  | 社會福利類聯繫會報 | 每年至少辦理2次。 |
|  |  | ⑵ |  | 各目的事業主管機關聯繫會報 | 每年至少辦理2次。 |
| 8 | 志願服務績效評鑑 | ⑴ |  | 社會福利類志願服務績效評鑑 | 2年辦理1次(108年度無須辦理。) |
|  |  | ⑵ |  | 協助辦理各目的事業主管機關志願服務績效評鑑 | 2年辦理1次 |
| 9 | 宜蘭縣志工大會師暨績優志願服務團隊志工頒獎典禮 |  |  | 每年辦理1次。 |  |
| 10 | 志工招募媒合平台管理 |  |  | 管理平台運作及於各目的事業主管機關會議及宣導活動場合進行宣導。 |  |
| 11 | 推動高齡志工團隊 |  |  | 規劃辦理推廣高齡志工相關策略，協助籌設高齡志工團隊至少5隊。 |  |
| 12 | 推動青年志工團隊 |  |  | 規劃辦理推廣青年志工相關策略，協助籌設青年志工團隊至少5隊。 |  |
| 13 | 推廣企業志工 |  |  | 規劃辦理推廣企業志工相關策略，協助籌設企業志工團隊至少5隊。 |  |
| 14 | 其他配合衛福部推動事項 |  |  |  |  |
| 15 | 中心營運 |  | ⑴ | 志願服務相關問題諮詢回應(含志願服務相關法規、團隊營運、志願服務紀錄冊、榮譽卡等) |  |
|  |  |  | ⑵ | 受理各獎勵表揚及活動報名。 |  |
|  |  |  | ⑶ | 協助志工保險加退保及統計數據 |  |
|  |  |  | ⑷ | 衛生福利部志願服務資訊整合系統操作諮詢及輔導 |  |
|  |  |  | ⑸ | 會議 |  |
|  |  |  | ⑹ | 規劃建立志願服務資源整合中心。 |  |
|  |  |  | ⑺ | 其他配合機關志願服務政策推動事項及協助辦理本縣各項志願服務活動。 |  |

二、志願服務推廣中心活動辦理期程如下：

| 項次 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/18(六) | 志工基礎教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 2 | 5/19(日) | 志工特殊教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 3 | 6/26(三) | 社福類志工服務聯繫會報 | 宜蘭縣社福館6樓3室 | 2梯次 |
| 4 | 7/5(五) | 發行「蘭陽志工情」雜誌 | 志願服務協會 | 2期 |
| 5 | 7/17(三) | 社區巡迴宣導 | 七張社區 漢民社區 | 2梯次 |
| 6 | 7/21(日) | 志工成長教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 7 | 7/24(三) | 各目的事業主管機關志願服務聯繫會報 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 8 | 7/28(日) | 志工成長教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 9 | 8/3(六) | 志工領導教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 10 | 8/4(日) | 志工領導教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 11 | 9/17(二) | 社福志工參訪學習活動 | 台中市、苗栗縣 |  |
| 12 | 9/18(三) | 社福志工參訪學習活動 | 台中市、苗栗縣 |  |
| 13 | 9/24(二) | 志工基礎教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 14 | 9/25(三) | 志工特殊教育訓練 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 15 | 9/28(六) | 志工趣味競賽 | 社福館多功能劇場 |  |
| 16 | 10/22(二) | 各目的事業主管機關志願服務聯繫會報 | 宜蘭縣社福館6樓3室 |  |
| 17 | 10/23(三) | 志願服務資訊整合系統教育訓練 | 宜蘭縣教師研習會 | 2梯次 |
| 18 | 10/26(六) | 宜蘭縣志工之星歌唱大賽 | 羅東展演廳 |  |
| 19 | 11/10(日) | 發行「蘭陽志工情」雜誌 | 本會 | 2期 |
| 20 | 11/11(一)-11/15(五) | 社福館及複評團隊 |  |  |
| 21 | 11/27(三) | 社區巡迴宣導 | 七張社區漢民社區 | 2梯次 |
| 22 | 12/7(六) | 志工大會師暨績優團隊志工頒獎典禮 | 羅東鎮或宜蘭市 |  |
| 23 | 12/25(三) | 社福類志願服務聯繫會報 | 宜蘭縣社福館6樓3室 | 2梯次 |
|  | 月份 | 活動名稱 | 地點 | 備註 |
|  | 五、七、十、十二 | 方案督導會報 | 志願服務協會 | 擇日辦理 (如活動日期更改，會隨時修正通知) |
|  | 七~十一 | 志工團隊巡迴訪視輔導 | 各志工團隊 | 擇日辦理 (如活動日期更改，會隨時修正通知) |
|  | 五~十二 | 青年志工、高齡志工、企業志工方案 | 中上學校、社區發展協會、工業區 | 擇日辦理(如活動日期更改，會隨時修正通知) |

三、請團隊依據志願服務法相關規定運作，俾利管理。

- 提案討論：

案由一∶

說  明∶

決  議：

伍、臨時動議

陸、主席結論

柒、散會

宜蘭縣政府辦理108年度第1次社會福利類志願服務會報提案表

| 提案人（單位） |  |
| --- | --- |
| 案由： |  |
| 說明： |  |
| 社會處審查意見： |  |
| 決議： |  |

備註：檢附本次會議提案表乙份，請各單位倘有建議提案請於108年6月21日前以電子郵件（max985595@gmail.com）或傳真：03-931-0720方式回傳，並來電確認俾利彙整，連絡電話：03-931-0710，0919-052-204(林小姐)。

宜蘭縣政府辦理108年度第1次社會福利類志願服務會報

出席報名回條

| 單位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 職稱 |  | 電話 |  |
| 姓名 |  |  |  | 職稱 |  | 電話 |  |
| 姓名 |  |  |  | 職稱 |  | 電話 |  |

聯絡電話：931-0710   0919-052-204(林小姐)

傳真電話：03-931-0720

- 請於108年6月21日前以電子郵件（max985595@gmail.com）或傳真：03-931-0720方式回傳至志願服務推廣中心彙整。

宜蘭縣志願服務團隊概況調查表

| 志工隊隊名 | 志工隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所屬團體 | 協會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隊長姓名 |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LINE ID |  |  |  |  |  |  |
| 隊長E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志工隊通訊地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志工隊電話 |  |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  |  |  |
| 所屬團體是否辦理長青食堂 | □是 □否 |  |  |  |  | 所屬團隊是否辦理社區照顧關懷據點 |  |  |  | □是 □否 |  |
| 志工隊服務項目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志工人數 | 總志工人數 |  | 人 | 65歲以上高齡志工 |  |  | 人 |  | 18歲-40歲青年志工 |  | 人 |